Утверждаю :

Заведующий МБДОУ

«д/с Сказка» г.Зернограда

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г.Данилова

**Дорожная карта**

**внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ д/с «Сказка» г.Зернограда**

**на 2022-2024 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации внедрения ЦМН | мероприятия | сроки | Ответственные |
| 1. **Подготовка условий для запуска программы наставничества**. | * 1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества. | Ноябрь 2022год | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| * 1. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта) | Декабрь 2022год | Зам.зав по УВР Луценко Л.П. |
| * 1. Разработка программы наставничества | Январь 2023 | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| * 1. Информирование педагогов ДОУ о реализации программы наставничества | Март 2023г. | Заведующий Данилова С.Г. |
| РЕЗУЛЬТАТ: определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества | | | |
|  | | | |
| **2. Формирование базы наставляемых.** | 2.1. Сбор информации о запросах наставляе-  мых . | Апрель 2023г. | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| 2.3. Анализ полученных данных о наставляе-  мых. | Апрель 2023 г. | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе. | | | |
| **3. Формирование базы наставников** | 3.1. Выбор форм наставничества, реализуе-  мых в рамках текущей программы. | Апрель 2023 г. | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| 3.2. Проведение анкетирования среди потен-  циальных наставников. | Апрель 2023 г. | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| 3.3. Анализ заполненных анкет потенциаль-  ных наставников. | Апрель 2023 г. | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества | | | |
| 4. Отбор и обучение наставников | 4.1. Оценка участников – наставников по за-  данным параметрам, необходимым для  будущего сравнения и мониторинга вли-  яния программ на всех участников. | Май 2023г | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| 4.2. Проведение собеседования с наставни-  ками. | Май 2023г. | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| 4.3. Обучение наставников | Сентябрь-декабрь 2023г. | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества | | | |
| **5. Формирование наставничества пар или групп** | 5.1. Информирование педагогов о сложив-  шихся парах/ группах. Закрепление пар/  групп распоряжением заведующего ДОУ | Сентябрь 2023 г. | Заведующий Данилова С.Г.  Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы | | | |
| **6. Организация работы наставнических пар или групп** | 6.1. Регулярные игровые занятия (индиви-  дуальные и подгрупповые наставника и  наставляемого (наставляемых). | Январь 2024г.-  Май 2024 г. | наставники |
| 6.2. Организация текущего контроля плани-  руемых результатов наставников | Январь 2024г.- Май 2024г. | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| 6.3. Проведение итоговых игр - занятий | Май 2024г. | наставники |
| 6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых  и наставников. | 1 раз в месяц | наставники |
|  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы. | | | |
|  | | | |
| **7. Завершение наставничества** | 7.1. Отчеты по итогам программы настав-  ничества | май | Старший воспитатель Атаманюк А.В. |
| 7.2. Проведение мониторинга качества реа-  лизации программы наставничества | май | Старший воспитатель  Атаманюк А.В. |
| 7.3. Публикация результатов наставничества  На сайте ДОУ | Май | Старший  воспитатель  Атаманюк А.В. |
| 7.4. Проведение конкурса профессионального  мастерства «Лучший наставник» | июнь | Заведующий Данилова С.Г. |
| 7.5. Формирование долгосрочной базы нас-  тавников. | Июнь | Старший воспитатель  Атаманюк А.В. |
|  |  |  |  |